## Variables - COCOMO
VALORES DE LAS VARIABLES SEGÚN EL MODO DE DESARROLLO
Modo de desarrollo | COCOMO Básico a | COCOMO Intermedio A | b | c | d
Organico | 2.40 | 3.20 | 1.05 | 2.50 | 0.38
Semiacoplado | 3.00 | 3.00 | 2021-12-01 |  | 0.35
Empotrado | 3.60 | 2.80 | 1.20 |  | 0.32
Ecuacion | Submodelo Basico | Submodelo Intermedio
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)^b | ( E ) = a * (KLDC) ^ b * ME
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d | ( T ) = c * (E) ^ d
Personal(P) | ( P ) = E/T | ( P ) = E/T
KLDC: kilo de líneas de código
TABLA DE LOS 15 ATRIBUTOS PARA EL SUBMODELO INTERMEDIO
MULTIPLICACIÓN DE ESFUERZO | [5 empty] | VALORACIÓN
[6 empty] | Muy bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy alto | Extr. Alto
Atributos del producto
1 | RELY | Fiabilidad requerida del software |  |  |  | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.40
2 | DATA | Tamaño de la base de datos |  |  |  |  | 0.94 | 1.00 | 1.08 | 1.16
3 | CPLX | Complejidad del producto |  |  |  | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.65
Atributos de la computadora
4 | TIME | Restricciones del tiempo de ejecucion | [5 empty] | 1.00 | 2021-11-01 | 1.30 | 1.66
5 | STORE | Restricciones del almacenamiento princ. | [5 empty] | 1.00 | 1.06 | 1.21 | 1.56
6 | VIRT | Inestabilidad de la maquina virtual |  |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 1.15 | 1.30
7 | TURN | Tiempo de respuesta del computador |  |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 1.07 | 1.15
Atributos del personal
8 | ACAP | Capacidad de analista |  |  |  | 1.46 | 1.19 | 1.00 | 0.86 | 0.71
9 | AEXP | Experiencia en la aplicación |  |  |  | 1.29 | 1.13 | 1.00 | 0.91 | 0.82
10 | PCAP | Capacidad de los programadores |  |  |  | 1.42 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 0.70
11 | VEXP | Experiencia en S.O utilizado |  |  |  | 1.21 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.90
12 | LEXP | Experiencia en el lenguaje de prog. |  |  |  | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.95
Atributos del proyecto
13 | MODP | Uso de practicas de programacion modernas |  |  |  | 1.24 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.91 | 0.82
14 | TOOL | Uso de herramientas de software |  |  |  | 1.24 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.91 | 0.83
15 | SCED | Restricciones en la duracion del proy |  |  |  | 1.23 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 2021-10-01

## Submodelo Básico
VALORES REFERENCIALES - PROYECTO SEGUIMIENTO DE TESIS
| Clases |  | Base de datos |  |  | Formularios
| Acta | 31 | TOTAL | 991 |  | FrmActaSustentacion | 247
| Conexion | 61 |  |  |  | FrmBusquedaDocente | 73
| Docente | 79 |  |  |  | FrmBusquedaExpediente | 70
| DocentexProveido | 21 |  |  |  | FrmBusquedaResSustentacion | 76
| xResSustentacion | 21 |  |  |  | FrmBusquedaTesista | 84
| Entidad | 151 |  |  |  | FrmCalificacionInforme | 200
| Expediente | 117 |  |  |  | FrmDocente | 105
| Informe | 58 |  |  |  | FrmExpedienteDictamen | 227
| InformePlan | 52 |  |  |  | FrmExpedientePlan | 405
| Proveido | 52 |  |  |  | FrmExpedienteSustentacion | 228
| Requisito | 23 |  |  |  | FrmInformeRevisores | 189
| RequisitosxTramite | 38 |  |  |  | FrmInforme | 256
| Resolucion | 63 |  |  |  | FrmInfRevisores | 280
| ResolucionAprob | 31 |  |  |  | FrmPadre | 117
| ResolucionDictamen | 47 |  |  |  | FrmPadreRegistro | 47
| ResolucionSustentacion | 53 |  |  |  | FrmProveidoRevisor | 321
| Tesis | 125 |  |  |  | FrmProveidos | 334
| Tesista | 48 |  |  |  | FrmRegistroActas | 50
| Tramite | 23 |  |  |  | FrmRegistroExpDictamen | 49
| TOTAL | 1094 |  |  |  | FrmRegistroExpedientesPlanTesis | 63
[6 empty] | FrmRegistroExpSustentacion | 49
[6 empty] | FrmRegistroInformes | 56
[6 empty] | FrmRegistroProveídos | 65
[6 empty] | FrmRegistroResAprobacion | 48
| Resumen |  |  |  |  | FrmRegistroResDictamen | 44
| CLASES | 1094 |  |  |  | FrmRegistroResSust | 32
| BD | 991 |  |  |  | FrmReportTesisEntreFechas | 50
| FORMULARIOS | 5156 |  |  |  | FrmRequisito | 106
| TOTAL | 7241 |  |  |  | FrmRequisitosxTramite | 115
[6 empty] | FrmResolucionDictamen | 240
[6 empty] | FrmResolucionPlan | 361
[6 empty] | FrmResolucionSustentacion | 373
[6 empty] | frmtesista | 85
[6 empty] | FrmTramite | 111
[6 empty] | TOTAL | 5156
CANTIDAD DE KLDC REFERENCIAL = 10000
| Ecuación | Submodelo Basico | Aplicacion de la ecuación |  | Estimación
| Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b | (E) = 2.4 * ((10) ^ 1.05) |  | 26.9284 ≈ 27
| Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)d | (T) = 2.5 * ((E) ^ 0.38) |  | 8.7469 ≈ 9
| Personal(P) | ( P ) = E/T | (P) = E / T |  | 3

## Submodelo Intermedio
SUBMODELO INTERMEDIO
Modo: | Organico
Tamaño: | 10K
Manejadores de costo:
MULTIPLICACIÓN DE ESFUERZO | [5 empty] | VALORACIÓN
[6 empty] | Muy bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy alto | Extr. Alto
Atributos del producto
1 | RELY | Fiabilidad requerida del software |  |  |  | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.40 |  | L | Fiabilidad: libre de fallos
2 | DATA | Tamaño de la base de datos |  |  |  |  | 0.94 | 1.00 | 1.08 | 1.16 |  | L
3 | CPLX | Complejidad del producto |  |  |  | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.65 | L
Atributos de la computadora
4 | TIME | Restricciones del tiempo de ejecucion | [5 empty] | 1.00 | 2021-11-01 | 1.30 | 1.66 | N
5 | STORE | Restricciones del almacenamiento princ. | [5 empty] | 1.00 | 1.06 | 1.21 | 1.56 | N
6 | VIRT | Inestabilidad de la maquina virtual |  |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |  | N
7 | TURN | Tiempo de respuesta del computador |  |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 1.07 | 1.15 |  | N
Atributos del personal
8 | ACAP | Capacidad de analista |  |  |  | 1.46 | 1.19 | 1.00 | 0.86 | 0.71 |  | N
9 | AEXP | Experiencia en la aplicación |  |  |  | 1.29 | 1.13 | 1.00 | 0.91 | 0.82 |  | H
10 | PCAP | Capacidad de los programadores |  |  |  | 1.42 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 0.70 |  | H
11 | VEXP | Experiencia en S.O utilizado |  |  |  | 1.21 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.90 |  |  | H
12 | LEXP | Experiencia en el lenguaje de prog. |  |  |  | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.95 |  |  | N
Atributos del proyecto
13 | MODP | Uso de practicas de programacion modernas |  |  |  | 1.24 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.91 | 0.82 |  | N
14 | TOOL | Uso de herramientas de software |  |  |  | 1.24 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.91 | 0.83 |  | H
15 | SCED | Restricciones en la duracion del proy |  |  |  | 1.23 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 2021-10-01 |  | H
MULTIPLICACIÓN DE ESFUERZO: |  |  | 0.46869 |  | 8000 líneas
Tarea |  | Optimista | Probable | Pesimista | Esperado |  |  |  | Ecuacion | Submodelo Basico |  | Aplicacion de la ecuacion |  | Estimación
Registrar estudiantes |  | 80 | 100 | 120 | 100 |  |  |  | Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME |  | E = (3.20) * (8 ^ 1.05) * 0.4687 |  | 13.07
Registrar docentes |  | 50 | 75 | 115 | 80 |  |  |  | Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d |  | T = 2.5 * ((13.0663) ^ 0.38) |  | 6.6386
Filtrar a los docentes que serán tutores |  | 15 | 20 | 30 | 21.6667 |  |  |  | Personal(P) | ( P ) = E/T |  | ( P ) = 13.0663 / 6.6386 |  | 2842320
Confidencialidad Inicio de Sesión |  | 80 | 100 | 150 | 110
Registrar fichas de tutoría |  | 50 | 75 | 115 | 80
Confidencialidad Fichas de Tutoría |  | 500 |  |  | 500 |  | CONCEPTOS |  | FASE | INTERM (8)
Registrar informe semestral de tutoría |  | 50 | 75 | 115 | 80 |  | DISTRIBUCION DEL ESFUERZO ESTIMADO Esfuerzo (HM) |  | Planificación | 6% | 0.7842
Registrar informes de estado situacional de estudiantes con R.A. |  | 50 | 75 | 115 | 80 |  |  |  | Diseño | 16% | 2.0912
Actualizar datos personales |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | Programación | 65% | 8.4955
Filtrar a los estudiantes que puedan ser ayudantes de tutoría |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | Diseño detallado | 25% | 3.2675
Completar registro de horarios de tutoría |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | Codificación y prueba de unidades | 40% | 5.228
Consultar informes de tutoría |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | Integración y pruebas | 19% | 2.4833
Total |  |  |  |  | 3051.6667 |  | Esfuerzo Total |  |  |  | 13.07
[7 empty] | DISTRIBUCION DEL TIEMPO Tiempo (meses) |  | Planificación | 11% | 0.73025
[9 empty] | Diseño | 19% | 1.2613
[9 empty] | Programación | 59% | 3.9168
[9 empty] | Integración y pruebas | 22% | 1.4605
[7 empty] | Tiempo Total Estimado |  |  |  | 6.6
[7 empty] | Personal 8.0 Equiv. (Pe) |  | Planificación | 11% | 1.0739
[9 empty] | Diseño | 19% | 1.6579
[9 empty] | Programación | 59% | 2.169
[9 empty] | Integración y pruebas | 22% | 1.7003
[7 empty] | Productividad (LDC/HM) |  |  |  | 612.0888
SUBMODELO INTERMEDIO
Modo: | Organico
Tamaño: | 8K
Manejadores de costo:
MULTIPLICACIÓN DE ESFUERZO | [5 empty] | VALORACIÓN
[6 empty] | Muy bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy alto | Extr. Alto
Atributos del producto
1 | RELY | Fiabilidad requerida del software |  |  |  | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.40 |  | L
2 | DATA | Tamaño de la base de datos |  |  |  |  | 0.94 | 1.00 | 1.08 | 1.16 |  | L
3 | CPLX | Complejidad del producto |  |  |  | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.65 | L
Atributos de la computadora
4 | TIME | Restricciones del tiempo de ejecucion | [5 empty] | 1.00 | 2021-11-01 | 1.30 | 1.66 | N
5 | STORE | Restricciones del almacenamiento princ. | [5 empty] | 1.00 | 1.06 | 1.21 | 1.56 | N
6 | VIRT | Inestabilidad de la maquina virtual |  |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |  | N
7 | TURN | Tiempo de respuesta del computador |  |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 1.07 | 1.15 |  | N
Atributos del personal
8 | ACAP | Capacidad de analista |  |  |  | 1.46 | 1.19 | 1.00 | 0.86 | 0.71 |  | N
9 | AEXP | Experiencia en la aplicación |  |  |  | 1.29 | 1.13 | 1.00 | 0.91 | 0.82 |  | H
10 | PCAP | Capacidad de los programadores |  |  |  | 1.42 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 0.70 |  | H
11 | VEXP | Experiencia en S.O utilizado |  |  |  | 1.21 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.90 |  |  | H
12 | LEXP | Experiencia en el lenguaje de prog. |  |  |  | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.95 |  |  | N
Atributos del proyecto
13 | MODP | Uso de practicas de programacion modernas |  |  |  | 1.24 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.91 | 0.82 |  | N
14 | TOOL | Uso de herramientas de software |  |  |  | 1.24 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.91 | 0.83 |  | H
15 | SCED | Restricciones en la duracion del proy |  |  |  | 1.23 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 2021-10-01 |  | H
Ecuacion | Submodelo Basico |  | Aplicacion de la ecuacion |  | Estimación
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME |  | E = (3.20) * (8 ^ 1.05) * 0.4687 |  | 130663
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d |  | T = 2.5 * ((13.0663) ^ 0.38) |  | 1638631
Personal(P) | ( P ) = E/T |  | ( P ) = 13.0663 / 6.6386 |  | 2842320

## SubModeloIntermedio-Cambios
SUBMODELO INTERMEDIO
Modo: | Organico
Tamaño: | 10K
Manejadores de costo:
MULTIPLICACIÓN DE ESFUERZO | [5 empty] | VALORACIÓN
[6 empty] | Muy bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy alto | Extr. Alto
Atributos del producto
1 | RELY | Fiabilidad requerida del software |  |  |  | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.40 |  | L | Fiabilidad: libre de fallos
2 | DATA | Tamaño de la base de datos |  |  |  |  | 0.94 | 1.00 | 1.08 | 1.16 |  | L
3 | CPLX | Complejidad del producto |  |  |  | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.65 | L
Atributos de la computadora
4 | TIME | Restricciones del tiempo de ejecucion | [5 empty] | 1.00 | 2021-11-01 | 1.30 | 1.66 | N
5 | STORE | Restricciones del almacenamiento princ. | [5 empty] | 1.00 | 1.06 | 1.21 | 1.56 | N
6 | VIRT | Inestabilidad de la maquina virtual |  |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |  | N
7 | TURN | Tiempo de respuesta del computador |  |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 1.07 | 1.15 |  | N
Atributos del personal
8 | ACAP | Capacidad de analista |  |  |  | 1.46 | 1.19 | 1.00 | 0.86 | 0.71 |  | N
9 | AEXP | Experiencia en la aplicación |  |  |  | 1.29 | 1.13 | 1.00 | 0.91 | 0.82 |  | H
10 | PCAP | Capacidad de los programadores |  |  |  | 1.42 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 0.70 |  | H
11 | VEXP | Experiencia en S.O utilizado |  |  |  | 1.21 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.90 |  |  | H
12 | LEXP | Experiencia en el lenguaje de prog. |  |  |  | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.95 |  |  | N
Atributos del proyecto
13 | MODP | Uso de practicas de programacion modernas |  |  |  | 1.24 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.91 | 0.82 |  | N
14 | TOOL | Uso de herramientas de software |  |  |  | 1.24 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.91 | 0.83 |  | H
15 | SCED | Restricciones en la duracion del proy |  |  |  | 1.23 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 2021-10-01 |  | H
MULTIPLICACIÓN DE ESFUERZO: |  |  | 0.46869 |  | 8000 líneas
Tarea |  | Optimista | Probable | Pesimista | Esperado |  |  |  | Ecuacion | Submodelo Basico |  | Aplicacion de la ecuacion |  | Estimación
Registrar estudiantes |  | 80 | 100 | 120 | 100 |  |  |  | Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME |  | E = (3.20) * (8 ^ 1.05) * 0.4687 |  | 2021-07-13
Registrar docentes |  | 50 | 75 | 115 | 80 |  |  |  | Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d |  | T = 2.5 * ((13.0663) ^ 0.38) |  | 1638631
Filtrar a los docentes que serán tutores |  | 15 | 20 | 30 | 21.6667 |  |  |  | Personal(P) | ( P ) = E/T |  | ( P ) = 13.0663 / 6.6386 |  | 2842320
Confidencialidad Inicio de Sesión |  | 80 | 100 | 150 | 110
Registrar fichas de tutoría |  | 50 | 75 | 115 | 80
Confidencialidad Fichas de Tutoría |  | 500 |  |  | 500 |  | CONCEPTOS |  | FASE | INTERM (8)
Registrar informe semestral de tutoría |  | 50 | 75 | 115 | 80 |  | DISTRIBUCION DEL ESFUERZO ESTIMADO Esfuerzo (HM) |  | Planificación | 6% | 1907-04-16 09:36
Registrar informes de estado situacional de estudiantes con R.A. |  | 50 | 75 | 115 | 80 |  |  |  | Diseño | 16% | 1919-06-11 09:36
Actualizar datos personales |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | Programación | 65% | 1978-12-29 12:00
Filtrar a los estudiantes que puedan ser ayudantes de tutoría |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | Diseño detallado | 25% | 1930-05-19 12:00
Completar registro de horarios de tutoría |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | Codificación y prueba de unidades | 40% | 1948-08-11
Consultar informes de tutoría |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | Integración y pruebas | 19% | 1923-02-02 02:24
Total |  |  |  |  | 3051.6667 |  | Esfuerzo Total |  |  |  | 13.07
[7 empty] | DISTRIBUCION DEL TIEMPO Tiempo (meses) |  | Planificación | 11% | 2393-07-02 09:50
[9 empty] | Diseño | 19% | 311339.89
[9 empty] | Programación | 59% | 966792.29
[9 empty] | Integración y pruebas | 22% | 360498.82
[7 empty] | Tiempo Total Estimado |  |  |  | 6.6
[7 empty] | Personal 8.0 Equiv. (Pe) |  | Planificación | 11% | 0.014776
[9 empty] | Diseño | 19% | 0.022812
[9 empty] | Programación | 59% | 0.029845
[9 empty] | Integración y pruebas | 22% | 0.023396
[7 empty] | Productividad (LDC/HM) |  |  |  | 612.0888
SUBMODELO INTERMEDIO ESTIMACIÓN EN CLASES
Modo: | Organico
Tamaño: | 8K
Manejadores de costo:
MULTIPLICACIÓN DE ESFUERZO | [5 empty] | VALORACIÓN
[6 empty] | Muy bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy alto | Extr. Alto
Atributos del producto
1 | RELY | Fiabilidad requerida del software |  |  |  | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.40 |  | L
2 | DATA | Tamaño de la base de datos |  |  |  |  | 0.94 | 1.00 | 1.08 | 1.16 |  | L
3 | CPLX | Complejidad del producto |  |  |  | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.65 | L
Atributos de la computadora
4 | TIME | Restricciones del tiempo de ejecucion | [5 empty] | 1.00 | 2021-11-01 | 1.30 | 1.66 | N
5 | STORE | Restricciones del almacenamiento princ. | [5 empty] | 1.00 | 1.06 | 1.21 | 1.56 | N
6 | VIRT | Inestabilidad de la maquina virtual |  |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |  | N
7 | TURN | Tiempo de respuesta del computador |  |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 1.07 | 1.15 |  | N
Atributos del personal
8 | ACAP | Capacidad de analista |  |  |  | 1.46 | 1.19 | 1.00 | 0.86 | 0.71 |  | N
9 | AEXP | Experiencia en la aplicación |  |  |  | 1.29 | 1.13 | 1.00 | 0.91 | 0.82 |  | H
10 | PCAP | Capacidad de los programadores |  |  |  | 1.42 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 0.70 |  | H
11 | VEXP | Experiencia en S.O utilizado |  |  |  | 1.21 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.90 |  |  | H
12 | LEXP | Experiencia en el lenguaje de prog. |  |  |  | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.95 |  |  | N
Atributos del proyecto
13 | MODP | Uso de practicas de programacion modernas |  |  |  | 1.24 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.91 | 0.82 |  | N
14 | TOOL | Uso de herramientas de software |  |  |  | 1.24 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.91 | 0.83 |  | H
15 | SCED | Restricciones en la duracion del proy |  |  |  | 1.23 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 2021-10-01 |  | H
Ecuacion | Submodelo Basico |  | Aplicacion de la ecuacion |  | Estimación
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME |  | E = (3.20) * (8 ^ 1.05) * 0.4687 |  | 13.0663
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d |  | T = 2.5 * ((13.0663) ^ 0.38) |  | 1638631
Personal(P) | ( P ) = E/T |  | ( P ) = 13.0663 / 6.6386 |  | 2842320
SUBMODELO INTERMEDIO VALORES BAJOS
MULTIPLICACIÓN DE ESFUERZO | [5 empty] | VALORACIÓN
[6 empty] | Muy bajo | Bajo | Nominal | Alto | Muy alto | Extr. Alto
Atributos del producto
1 | RELY | Fiabilidad requerida del software |  |  |  | 0.75 | 0.88 | 1.00 | 1.15 | 1.40 |  | L
2 | DATA | Tamaño de la base de datos |  |  |  |  | 0.94 | 1.00 | 2021-08-01 | 1.16 |  | L
3 | CPLX | Complejidad del producto |  |  |  | 0.70 | 0.85 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | 1.65 | L
Atributos de la computadora
4 | TIME | Restricciones del tiempo de ejecucion | [5 empty] | 1.00 | 2021-11-01 | 1.30 | 1.66 | N
5 | STORE | Restricciones del almacenamiento princ. | [5 empty] | 1.00 | 1.06 | 1.21 | 1.56 | N
6 | VIRT | Inestabilidad de la maquina virtual |  |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 1.15 | 1.30 |  | N
7 | TURN | Tiempo de respuesta del computador |  |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 1.07 | 1.15 |  | N
Atributos del personal
8 | ACAP | Capacidad de analista |  |  |  | 1.46 | 1.19 | 1.00 | 0.86 | 0.71 |  | N
9 | AEXP | Experiencia en la aplicación |  |  |  | 1.29 | 1.13 | 1.00 | 0.91 | 0.82 |  | H
10 | PCAP | Capacidad de los programadores |  |  |  | 1.42 | 1.17 | 1.00 | 0.86 | 0.70 |  | H
11 | VEXP | Experiencia en S.O utilizado |  |  |  | 1.21 | 2021-10-01 | 1.00 | 0.90 |  |  | H
12 | LEXP | Experiencia en el lenguaje de prog. |  |  |  | 1.14 | 1.07 | 1.00 | 0.95 |  |  | N
Atributos del proyecto
13 | MODP | Uso de practicas de programacion modernas |  |  |  | 1.24 | 1.1 | 1.00 | 0.91 | 0.82 |  | N
14 | TOOL | Uso de herramientas de software |  |  |  | 1.24 | 1.1 | 1.00 | 0.91 | 0.83 |  | H
15 | SCED | Restricciones en la duracion del proy |  |  |  | 1.23 | 1.08 | 1.00 | 1.04 | 1.1 |  | H
Ecuacion | Submodelo Basico |  | Aplicacion de la ecuacion |  | Estimación
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME |  | E = (3.20) * (8 ^ 1.05) * 0.4687 |  | 13.07 |  |  | 0.4687 | CLASE
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d |  | T = 2.5 * ((13.0663) ^ 0.38) |  | 6.6386 |  |  | 0.4687
Personal(P) | ( P ) = E/T |  | ( P ) = 13.0663 / 6.6386 |  | 1.9682 |  |  | 0.1018 | EXAGERADO
| ORGANICO |  |  | SEMIACOPLADO |  |  | EMPOTRADO |  |  | Modo de desarrollo | COCOMO Básico a | COCOMO Intermedio A | b | c | d
3.2 | E | 13.3134 |  | E | 14.437 |  | E | 15.9133 |  | Organico | 2.4 | 3.2 | 1,05 | 2.5 | 0.38
8 | T | 6.6861 |  | T | 6.3644 |  | T | 6.0604 |  | Semiacoplado | 3 | 3 | 1.12 |  | 0.35
1.05 | P | 1.9912 |  | P | 2.2684 |  | P | 2.6258 |  | Empotrado | 3.6 | 2.8 | 1.2 |  | 0.32
2.5
0.38
CONCEPTOS |  | FASE | INTERM (8)
DISTRIBUCION DEL ESFUERZO ESTIMADO Esfuerzo (HM) |  | Planificación | 6% | 0.7988
|  | Diseño | 16% | 2.1301
|  | Programación | 65% | 8.6537
|  | Diseño detallado | 25% | 3.3284
|  | Codificación y prueba de unidades | 40% | 5.3254
|  | Integración y pruebas | 19% | 2.5295
Esfuerzo Total |  |  |  | 13.07
DISTRIBUCION DEL TIEMPO Tiempo (meses) |  | Planificación | 11% | 0.73547
|  | Diseño | 19% | 1.2704
|  | Programación | 59% | 3.9448
|  | Integración y pruebas | 22% | 1.4709
Tiempo Total Estimado |  |  |  | 2021-06-06
Personal 8.0 Equiv. (Pe) |  | Planificación | 11% | 1.0861
|  | Diseño | 19% | 1.6768
|  | Programación | 59% | 2.1937
|  | Integración y pruebas | 22% | 1.7197
Productividad (LDC/HM) |  |  |  | 612.0888
Formulas:
Extr. Alto = [Muy alto]*P34

## CRUDS
GRUPO 4
MULTIPLICACIÓN DE ESFUERZO: |  | 0.46869 | 206 líneas
Registrar estudiantes |  |  |  | Registrar estudiantes
Ecuacion | Submodelo Basico | Aplicacion de la ecuacion | Estimación | Registrar docentes | Grupo 2:
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME | E = (3.20) * (0.206 ^ 1.05) * 0.4687 | 0.28549 | Filtrar a los docentes que serán tutores | 98 lineas crud Docente - clase
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d | T = 2.5 * ((0.28549) ^ 0.38) | 1.55261 | Confidencialidad Inicio de Sesión | 97 lineas crud Estudiante - clase
Personal(P) | ( P ) = E/T | ( P ) = 0.28549 / 1.55261 | 0.18387 | Registrar fichas de tutoría | 44 líneas crud Inicio de Sesion - clase
Confidencialidad Fichas de Tutoría
|  |  |  | Registrar informe semestral de tutoría | 42 lineas Docente - Capa Negocio
Registrar docentes |  |  | 212 líneas | Registrar informes de estado situacional de estudiantes con R.A. | 42 lineas Estudiante -
Ecuacion | Submodelo Basico | Aplicacion de la ecuacion | Estimación | Actualizar datos personales | 19 lineas Inicio sesion
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME | E = (3.20) * (0.212 ^ 1.05) * 0.4687 | 0.29423 | Filtrar a los estudiantes que puedan ser ayudantes de tutoría
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d | T = 2.5 * ((0.29423) ^ 0.38) | 1.57051 | Completar registro de horarios de tutoría | 30 entidad docente
Personal(P) | ( P ) = E/T | ( P ) = 0.29423 / 1.57051 | 0.18734 | Consultar informes de tutoría | 28 entidad estudiante
16 entidad log
15 entidad acceso
Filtrar a los docentes que serán tutores
Ecuacion | Submodelo Basico | Aplicacion de la ecuacion | Estimación |  | 92 docente iu
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME | E = (3.20) * (8 ^ 1.05) * 0.4687 | 13.0663 ≈ 13 |  | 111 estudiante
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d | T = 2.5 * ((13.0663) ^ 0.38) | 1638631 |  | 35 info
Personal(P) | ( P ) = E/T | ( P ) = 13.0663 / 6.6386 | 1.9682 ≈ 2 |  | 116 main
85 mant docentes
97 mant estudiantes
Confidencialidad Inicio de Sesión |  |  | 59 líneas |  | 36 sucess
Ecuacion | Submodelo Basico | Aplicacion de la ecuacion | Estimación |  | 91 login
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME | E = (3.20) * (0.059 ^ 1.05) * 0.4687 | 0.07681
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d | T = 2.5 * ((0.07681) ^ 0.38) | 0.94275
Personal(P) | ( P ) = E/T | ( P ) = 0.07681 / 0.94275 | 0.08147
GRUPO 2
Registrar fichas de tutoría
Ecuacion | Submodelo Basico | Aplicacion de la ecuacion | Estimación
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME | E = (3.20) * (8 ^ 1.05) * 0.4687 | 13.0663 ≈ 13
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d | T = 2.5 * ((13.0663) ^ 0.38) | 1638631
Personal(P) | ( P ) = E/T | ( P ) = 13.0663 / 6.6386 | 1.9682 ≈ 2
Confidencialidad Fichas de Tutoría
Ecuacion | Submodelo Basico | Aplicacion de la ecuacion | Estimación
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME | E = (3.20) * (8 ^ 1.05) * 0.4687 | 13.0663 ≈ 13
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d | T = 2.5 * ((13.0663) ^ 0.38) | 1638631
Personal(P) | ( P ) = E/T | ( P ) = 13.0663 / 6.6386 | 1.9682 ≈ 2
MULTIPLICACIÓN DE ESFUERZO: |  | 0.46869 | 206 líneas
Registrar docentes |  |  | 347 lineas
Ecuacion | Submodelo Basico | Aplicacion de la ecuacion | Estimación
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME | E = (3.20) * (0.347 ^ 1.05) * 0.4687 | 0.49362
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d | T = 2.5 * ((0.49362) ^ 0.38) | 1.91174
Personal(P) | ( P ) = E/T | ( P ) = 0.49362 / 1.91174 | 0.2582
Registrar estudiantes |  |  | 375 lineas
Ecuacion | Submodelo Basico | Aplicacion de la ecuacion | Estimación
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME | E = (3.20) * (0.375 ^ 1.05) * 0.4687 | 0.53552
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d | T = 2.5 * ((0.53552) ^ 0.38) | 1.97185
Personal(P) | ( P ) = E/T | ( P ) = 0.53552 / 1.97185 | 0.27158
Confidencialidad Inicio de Sesión |  |  | 151 lineas
Ecuacion | Submodelo Basico | Aplicacion de la ecuacion | Estimación
Esfuerzo(E) | ( E ) = a * (KLDC)b * ME | E = (3.20) * (0.151 ^ 1.05) * 0.4687 | 0.20605
Tiempo(T) | ( T ) = c * (E)^d | T = 2.5 * ((0.20605) ^ 0.38) | 1.37167
Personal(P) | ( P ) = E/T | ( P ) = 0.20605 / 1.37167 | 0.15022